## Sheet1
PM_1차 | EAF | TDEV |  | 유형 | 내부 논리 파일 | 외부 연계 파일 | 외부 입력 | 외부 출력 | 외부 조회 | 기능점수 |  | 기능 | 기능 유형 | 기능 명 | 기능 유형 | 스프린트 | 사용자 스토리 | SP | 작업 | MD | 개발자
6.28 | 0.67 | 5.02 |  | 가중치 | 7.5 | 5.4 | 4 | 5.2 | 3.9 |  |  | 지도 | 시설 찾기 | 장소 마크업 | EIF | 회원가입/로그인 | 사용자는 회원가입 및 로그인/로그아웃을 원함 | 18 | UI작업 | 3 | 최서인
|  |  |  | 개수 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 네비게이션 | 길찾기 | EIF |  |  |  | 회원정보 DB설계 및 구현 | 1 | 박연수
|  |  |  | 값 | 22.5 | 10.8 | 32 | 5.2 | 19.5 | 90 |  | 사용자관리 | 사용자 정보 관리 | 애완동물 정보 | ILF |  |  |  | 서버연동 | 2 | 박연수
[14 empty] | 사용자 기본 정보 | ILF | 지도 | 사용자는 시설을 검색하거나 길 안내를 받길 원함 | 16 | UI작업 | 5 | 최서인
[12 empty] | 게시판 | 게시판 이용 | 글 삽입/수정/삭제 | ILF |  |  |  | 시설 데이터 수집 및 정제 | 1 | 최서인, 최승욱
[19 empty] | 지도API 적용 | 2 | 최승욱
[19 empty] | 웹사이트 서버 연결 | 2 | 박연수
[7 empty] | 특성 | 비용 승수 요소 | 승수값 | [9 empty] | 네비게이션 API적용 | 2 | 박연수
| 보정 전 개발 원가 | 90.0x553,144원 = 49,782,960원 | 49782960 | [5 empty] | 매우 낮음 | 낮음 | 정상 | 높음 | 매우높음 | 극히 높음 |  | 게시판 | 사용자는 게시판에서 글을 쓰거나 보는 등의 정보 공유를 하고싶음 | 24 | UI작업 | 3 | 최서인
| 보정계수 | 규모(0.65)x애플리케이션(1.3)x언어(0.8)x품질특성(1.0) |  |  |  |  | 제품 특성 | 요구되는 신뢰도 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | [5 empty] | 게시판 DB 설계 및 구현 | 1 | 박연수
| 보정 후 개발 원가 | 49,782,960x0.65x1.3x0.8x1.0 | 33653280 |  |  |  |  | 데이터베이스 크기 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | [6 empty] | 서버연동 | 2 | 박연수
[8 empty] | 제품의 복잡도 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65 |  | 마이페이지 | 사용자는 마이페이지에서 정보를 수정하거나 확인하고 싶음 | 32 | UI작업 | 3 | 최서인
[7 empty] | 컴퓨터 특성 | 실행 시간 제약 |  |  | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 |  |  |  |  | 회원정보 DB설계 및 구현 | 1 | 박연수
[8 empty] | 주기억 장치의 제약 |  |  | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56 |  |  |  |  | 서버연동 | 2 | 박연수
[8 empty] | HW/SW의 안정성 |  | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3
[8 empty] | 처리 시간 |  | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15
[7 empty] | 개발자 특성 | 분석가의 능력 | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71
[8 empty] | 응용 분야 경험 | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82
[8 empty] | 컴퓨터와 친숙성 | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | ㅡ
[8 empty] | 프로그래머 능력 | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7
[8 empty] | 프로그램 언어의 경험 | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95
[7 empty] | 프로젝트 특성 | 소프트웨어 공학 기술 사용 | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82
[8 empty] | 소프트웨어 도구의 사용 | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83
[8 empty] | 요구되는 개발 일정 | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1
[12 empty] | 기능명 | 기능유형 | 기능명 | 기능유형
[12 empty] | 지도관리 | 반려동물 시설 데이터 관리 | 시설 데이터 마크업 | EO
[13 empty] | 네비게이션 관리 | 길안내 | EQ
[12 empty] | 게시판 관리 | 게시판 관리 | 게시판 글 등록 | EI
[14 empty] | 게시판 글 수정 | EI
[14 empty] | 게시판 글 조회 | EQ
[14 empty] | 게시판 글 삭제 | EI
[12 empty] | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 회원 정보 등록 | EI
[14 empty] | 회원 정보 조회 | EQ
[14 empty] | 회원정보 수정 | EI
[14 empty] | 회원탈퇴 | EI
[14 empty] | 애완동물 정보 등록 | EI
[14 empty] | 애완동물 정보 조회 | EQ
[14 empty] | 애완동물 정보 수정 | EI